## Sheet1
DOCUMENT_NO | CUSTOMER_NAME | PART_NAME | PART_NO | MODEL | MASTER_DWG_NO | DATE | REF_DOC_TYPE | REF_DOC_NO | EFF_EVENT | EFF_PLAN | EFF_ACTUAL | SUBJECT_TEXT | SUBJECT_IMAGE_PATH | DOC_STATUS | APPR_PDD_MGR | DATE_PDD_MGR | APPR_QCD_MGR | DATE_QCD_MGR | APPR_PCD_MGR | DATE_PCD_MGR | APPR_PD_MGR | DATE_PD_MGR | APPR_GM | DATE_GM | DOC_1_REVISE | DOC_1_RESP | DOC_1_PLAN | DOC_1_CLOSE | DOC_2_REVISE | DOC_2_RESP | DOC_2_PLAN | DOC_2_CLOSE | DOC_3_REVISE | DOC_3_RESP | DOC_3_PLAN | DOC_3_CLOSE | DOC_4_REVISE | DOC_4_RESP | DOC_4_PLAN | DOC_4_CLOSE | DOC_5_REVISE | DOC_5_RESP | DOC_5_PLAN | DOC_5_CLOSE | DOC_6_REVISE | DOC_6_RESP | DOC_6_PLAN | DOC_6_CLOSE | DOC_7_REVISE | DOC_7_RESP | DOC_7_PLAN | DOC_7_CLOSE | DOC_8_REVISE | DOC_8_RESP | DOC_8_PLAN | DOC_8_CLOSE | DOC_9_REVISE | DOC_9_RESP | DOC_9_PLAN | DOC_9_CLOSE | DOC_10_REVISE | DOC_10_RESP | DOC_10_PLAN | DOC_10_CLOSE | DOC_11_REVISE | DOC_11_RESP | DOC_11_PLAN | DOC_11_CLOSE | DOC_12_REVISE | DOC_12_RESP | DOC_12_PLAN | DOC_12_CLOSE | DOC_13_REVISE | DOC_13_RESP | DOC_13_PLAN | DOC_13_CLOSE | DOC_14_REVISE | DOC_14_RESP | DOC_14_PLAN | DOC_14_CLOSE | DOC_15_REVISE | DOC_15_RESP | DOC_15_PLAN | DOC_15_CLOSE | DOC_16_REVISE | DOC_16_RESP | DOC_16_PLAN | DOC_16_CLOSE | DOC_17_REVISE | DOC_17_RESP | DOC_17_PLAN | DOC_17_CLOSE | DOC_18_REVISE | DOC_18_RESP | DOC_18_PLAN | DOC_18_CLOSE | DOC_19_REVISE | DOC_19_RESP | DOC_19_PLAN | DOC_19_CLOSE | APPR_PRD_MGR | DATE_PRD_MGR | ISSUE_BY
R001/26 | ADIENT | SOFT BACK PANEL | 6607851 | 5K45 | A1M-001/25 | 2026-07-25 | CUSTOMER ECI No. | AF | MP | 2026-08-13 | 2026-07-17 | CHANGE SPEC |  | PENDING | MANOCH J. | 2026-07-17 | MAITREE | 2026-07-17 | UMAPORN | 2026-07-17 | SURIYA | 2026-07-17 | MAYUREE | 2026-07-17 | YES | THANAWAT C. | 2026-07-31 | 2026-07-17 | NO | - | 2026-07-25 | 2026-07-17 | YES | THANAWAT C. | 2026-08-14 | 2026-07-17 | YES | THANAWAT C. | 2026-08-14 | 2026-07-17 | NO | - | 2026-07-25 | 2026-07-17 | YES | THANAWAT C. | 2026-08-20 | 2026-07-17 | NO | - | 2026-07-25 | 2026-07-17 | YES | QCDD | 2026-07-24 | 2026-07-17 | NO | - | 2026-07-17 | 2026-07-17 | YES | QCDD | 2026-07-24 | 2026-07-17 | NO | - | 2026-07-17 | 2026-07-17 | YES | QCDD | 2026-07-24 | 2026-07-17 | NO | - | 2026-07-17 | 2026-07-17 | NO | - | 2026-07-17 | 2026-07-17 | NO | - | 2026-07-17 | 2026-07-17 | NO | - | 2026-07-17 | 2026-07-17 | YES | PCDD | 2026-07-31 | 2026-07-17 | YES | PRDD | 2026-07-31 | 2026-07-17 | YES | PRDD | 2026-07-31 | 2026-07-17 |  |  | THANAWAT C.
R002/26 | HONDA | CARPET ASSY FLOOR | 83301 | 2TG | H5M-001/26 | 2026-07-27 | [18 empty] | YES | THANAWAT C. | 2026-07-27 |  | NO | - | 2026-07-27 |  | YES | THANAWAT C. | 2026-07-27 |  | YES | THANAWAT C. | 2026-07-27 |  | NO | - | 2026-07-27 |  | YES | THANAWAT C. | 2026-07-27 |  | NO | - | 2026-07-27 | [51 empty] | THANAWAT C.
R003/26 | NISSAN | CARPET ASSY FLOOR | 74902 | P60 | N8M-001/26 | 2026-07-30 | CUSTOMER ECI No. | a-25-7777 | mp | 13-8-26 |  | - | [12 empty] | YES | THANAWAT C. | 2026-07-30 |  | NO | - | 2026-07-30 |  | YES | THANAWAT C. | 2026-07-30 |  | YES | THANAWAT C. | 2026-07-30 |  | NO | - | 2026-07-30 |  | YES | THANAWAT C. | 2026-07-30 |  | NO | - | 2026-07-30 |  | YES | QCD | 2026-08-14 |  | NO | - | 2026-07-29 |  | YES | QCD | 2026-08-20 |  | NO | - | 2026-07-29 |  | YES | QCD | 2026-08-19 |  | NO | - | 2026-07-29 |  | YES | QCD | 2026-08-28 |  | NO | - | 2026-07-29 | [19 empty] | THANAWAT C.